## Sheet1
Bảng phân công kế hoạch thực hiện đồ án Ứng dụng bảng băm xây dựng từ điển Anh-Việt
STT | Các thao tác | Phần việc cụ thể | Minh Trung | Quốc Việt | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành | Column1 | Column2
1 | Tìm hiểu về bảng băm | Định nghĩa bảng băm | x | x | 27/09/2018 | 30/09/2018
|  | Mục đích và hoàn cảnh sử dụng | x | x | 27/09/2018 | 30/09/2018
2 | Xây dựng bảng băm
|  | khởi tạo bảng băm: + Xây dựng hàm băm + Tập khóa của các phần tử trên bảng băm + Tập địa chỉ trên bảng băm + Xem xét xung đột, đụng độ | x | x | 2018-01-10 | 2018-08-10
|  | xây dựng hàm tìm kiếm tra nghĩa trong từ điển |  | x | 2018-10-10 | 14/10/2018
|  | xây dựng hàm dùng để cập nhập nghĩa cho 1 từ | x |  | 2018-10-10 | 14/10/2018
|  | xây dựng hàm dùng để xóa từ trong từ điển |  | x | 15/10/2018 | 19/10/2018
3 | Xây dựng menu chính của tử điển
|  | Thêm từ mới vào từ điển | x |  | 15/10/2018 | 17/10/2018
|  | Nhập từ cần xóa |  | x | 19/10/2018 | 20/10/2018
|  | Cập nhập nghĩa của từ | x |  | 21/10/2018 | 22/10/2018
|  | Tra nghĩa của từ |  | x | 21/10/2018 | 22/10/2018
4 | Sữa lỗi và tối ưu | kiểm tra chương trình | x | x | 24/10/2018 | 26/10/2018
|  | tìm lỗi chương trình và đề ra giải pháp | x | x | 24/10/2018 | 26/10/2018
5 | Tổng kết | Trình bày nội dung đồ án |  | x | 2018-02-11 | 2018-02-11