## Sheet1
Bảng phân công kế hoạch thực hiện đồ án Ứng dụng bảng băm xây dựng từ điển Anh-Việt
STT | Các thao tác | Phần việc cụ thể | Minh Trung | Quốc Việt | Ngày bắt đầu(dự tính) | Ngày hoàn thành(dự tính) | Ngày bắt đầu(thực) | Ngày hoàn thành(thực)
1 | Tìm hiểu về bảng băm | Định nghĩa bảng băm | x | x | 20/09/2018
|  | Mục đích và hoàn cảnh sử dụng | x | x | 20/09/2018
2 | Xây dựng bảng băm
|  | Khởi tạo bảng băm mở rộng | x |  | 26/09/2018
|  | kiểm tra một thành viên trong từ điển được cài bằng bẳng băm mở |  | x | 26/09/2018
|  | Thêm một phần tử vào từ điển được cài bằng bảng băm mở | x |  | 2018-04-10
|  | Xoá một phần tử trong từ điển được cài bằng bảng băm mở |  | x | 2018-04-10
3 | Sữa lỗi và tối ưu | kiểm tra chương trình | x | x | 2018-11-10
|  | Tìm lỗi chuơng trình và đề giải pháp | x | x | 2018-11-10
4 | Tổng kết | Thiết kế bản đồ án | x | x | 20/10/2018
|  | Trình bày nội dung đồ án |  | x | 22/10/2018